## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Apptracsem
Fecha | 2019-07-20
Elaborado por | Irving Cruz Cordoba
Localización del Documento
Documento base | REQM_BD_Apptracsem
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Santiago Luna Sosa | 2019-07-22
Joana Joselin Domínguez Rodríguez | 2019-07-22
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Irving Cruz Cordoba | 2019-07-22
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-07-20 | Irving Cruz Cordoba | Creación y validación del documento REQM_BD_Requerimientos

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | Apptracsem
Fecha | 2019-07-20
Elaborado por | Irving Cruz Cordoba
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-07-20 | ICC | Creación y validación del documento REQM_BD_Requerimientos

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Permisos | Cada tipo de usuario tiene restricciones en cuanto a la navegación e interacción con la aplicación, los usuarios son el administrador, usuario(empleado), usuario final. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Se definieron los permisos. | En proceso
RF1 | Tipo usuario | Definir el tipo de usuario a utilizar. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Se asignarón los permisos dependiendo el tipo de cuenta. | Terminado
RC_002 | Seguridad | Contar con un nivel de seguridad apto para proteger los datos de los usuarios, así como de la misma empresa, mediante el uso de herramientas de seguridad informatica. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Seguridad apropiada para los datos de los usuarios.
RF2 | Seguridad del sistema | Implementación de la seguridad apropiada para la protección de datos de los usuarios registrados. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Implementación de la seguridad para los usuarios registrados.
RC_003 | Registro de actividad | Datos acerca de la actividad del cliente | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Registro de la actividad
RF3 | Registro de interacciones | Tendra un registro de las interacciones que haya hecho el usuario(empleado) en la aplicación web. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Registro de las compras que el cliente efectue en la aplicación
RC_004 | Validación | Perteneciente a los campos correspondientes a ingresar los datos que el sistema te pide, esto para mantener un control adecuado de usuarios y productos. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Validación de campos de formularios
RF4 | Validaciones de datos | Se realizará las validaciones correspondientes a los datos que el usuario ingrese. | Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Validación efectuada a cada uno de los formularios existentes
RC_005 | Gestión del módulo productos | Control del módulo productos. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Control del módulo productos
RF5 | Altas, bajas y modificaciones de los productos | Gestión de nuevos productos, modificación de productos y eliminación de los mismos productos. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Gestión correcta de altas, bajas y modificaciones de productos
RC_006 | Gestión del módulo Insumos Agrícolas | Control del módulo Insumos Agrícolas. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Control del módulo Insumos
RF6 | Altas, bajas y modificaciones de los Insumos Agrícolas | Gestión de nuevos insumos, modificación de insumos y eliminación de los mismos insumos agrícolas. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Gestión correcta de altas, bajas y modificaciones de insumos
RC_007 | Gestión del módulo Usuarios | Control del módulo Usuarios. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Control del módulo Usuarios
RF7 | Altas, bajas y modificaciones de los usuarios | Gestión de nuevos usuarios, modificación de usuarios y eliminación de los mismos usuarios. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Gestión correcta de altas, bajas y modificaciones de usuarios
RC_008 | Gestión del módulo Refacciones | Control del módulo Refacciones. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Control del módulo Refacciones
RF8 | Altas, bajas y modificaciones de las refacciones | Gestión de nuevas refacciones, modificación de refacciones y eliminación de las mismas refacciones. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Gestión correcta de altas, bajas y modificaciones de refacciones
RC_009 | Gestión del módulo Servicios | Control del módulo Servicios. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Control del módulo Servicios
RF9 | Altas, bajas y modificaciones de los servicios mecánicos | Gestión de nuevos servicios, modificación de servicios y eliminación de los mismos.servicios. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido | Gestión correcta de altas, bajas y modificaciones de Servicios
RNF1 | Soporte de sesiones | El sistema debe ser capaz de soportar concurrencia de sesiones de usuarios | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso | Trabajando para trabajar con distintas sesiones abiertas | Cancelado
RNF2 | Notificaciones de error | El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Mensaje en que te equivocaste o de algún campo faltante
RNF3 | Ayuda | El sistema debe contar con un módulo de ayuda | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Orientación para un mejor uso de la aplicación
RNF4 | Interfaces y colores | El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas y con colores definidos haciendo referencia a la empresa | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Interfaces creadas y colores aplicados
RNF5 | Inicio y reinicio del sistema | El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Mejor rendimiento de la aplicación
RNF6 | Compatibilidad | La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de windows | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido | Aplicación web compatible con cualquier versión de S.O. windows
RCP_0001 | Multiplataforma | La aplicación podra ser utilizada en la mayoria de las plataformas web. | cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Aplicación web compatible | Cumplido
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.