## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Apptracsem
Fecha | 2019-06-10
Elaborado por | Joana Joselin Domínguez Rodríguez
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Joana Joselin Domínguez Rodríguez | 2019-06-10
Irving Cruz Córdoba | 2019-06-10
Eduardo Manuel Pérez García | 2019-06-10
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Joana Joselin Domínguez Rodríguez | 2019-06-10
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  |  | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Apptracsem | Fecha de informe: | 2019-09-06 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Retardo en las tareas y subtareas asignadas a cada miembro | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | EMPG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | ICC, JJDR |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si hay retraso en alguna de las tareas, por lo tanto las subtareas se retrasarán |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se resagan las tareas |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se deben entregar a tiempo las tareas |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
ICC, JALM, EMPG | 1 | Tener una estricta revisión de que se cumplan las fechas de entrega | 2019-10-06 |  | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | ICC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el hay retraso de tareas, se ve afectado el ciclo de vida del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se resagan y por ello se puede extender el tiempo estimado |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se está generando un desfase |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
EMPG, ICC | 1 | Poner fechas anticipadas para su realización |  |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JJDR, ICC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Agilizar estas actividades mediante métodos oportunos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en el desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Deben existir opciones de agilización |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JJDR | 1 | Hacer hincapié en estas actividades | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ver | 20
|  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | Tiempo limitado para la realización del proyecto. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | ICC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El proyecto puede no cumplir con el alcance |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Realizar un proyecto pobre en funcionalidades |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Adaptar las características del sistema al tiempo |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ICC, EMPG | 1 | Aunque sea limitado, ajustar alcance al tiempo estimado | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | Modificar el alcance en el transcurso del proyecto | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | ICC, JALM, EMPG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-10-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Surge un cambio inesperado en el alcance |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Afectación inmediata a la fluidez del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Restringir repentinos cambios futuros . |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ICC | 1 | Plantear el alcance y aclarar que este no se modificará futuramente | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | Falta de negociación de un precio razonable para los contratos. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Realizar un a negociación formal para tratar este tipo de asuntos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Sueldos inadecuados para el equipo de trabajo |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Falta de atención a estos eventos cruciales |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JJDR | 1 | Se debe realizar esta negociación anticipadamente | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 7 | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ICC, JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Pueden surgir gastos inesperados |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Habría perdidas para el equipo de trabajo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Resultan malos cálculos de costos |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ICC | 1 | Debe hacerse un análisis de costos que resulte exacto |  |  | Ocultar | 20
| 2 |  |  |  | Ocultar | 21
| 3 |  |  |  | Ocultar | 22
| 4 |  |  |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 8 | El plan, los recursos, y la definición de producto han sido dictados por el cliente o la gerencia superior y no están balanceados con el equipo de desarrollo. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Puede generarse existir una mala definición y asignación |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Bajo desempeño de los empleados por no adaptarse al proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Mala toma de decisiones |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 | Deben estar involucrados a la par el equipo de trabajo y los demás interesados | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 9 | Las tareas no son específicas lo cual no favorece en su realización. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ICC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Puede haber un mal planteamiento |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retrasos por interntar interpretarlas e incluso errores |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Existen posibilidades de no generar una especificación adecuada de tareas |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ICC | 1 | Debe hacerse una especificación en la tarea al momento de ser establecida | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 10 | No existen minutas de reunión para establecer acuerdos. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Puede ocurrir olvido de realizar minutas de reunión |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida de de información sobre sucesos importantes |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Irresponsabilidad de presentar formatos importantes |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 | Para cada reunión debe existir una minuta, realizando un formato previo a la reunión | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 11 | Nueva asignación de roles | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Ocurre una reasignación de roles |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El desarrollo del proyecto sufre un cambio repentino provocando desestabilidad |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Medidas de cambio de trayecto drásticas |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 | Los roles se deben asignar de tal manera que a lo largo del desarrollo del proyecto permanezcan estables | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 12 | Perdida de información física por descuido de los involucrados en el proyecto (derramar líquidos, documentos dañados, extravíos, información ilegible). | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Descuido por parte del personal en las áreas de trabajo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida de documentos oficiales e incluso dispositivos de trabajo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Puede suscitar por descuido |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR, ICC, EMPG, AJLM | 1 | Debe existir respaldo incluso de información física y orden en los lugares de trabajo | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 13 | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR, ICC, EMPG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Puede haber olvido de frimas y validadción o bien por falta de elaboración de formatos necesarios |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Insatisfacción y desacuerdos dentro del equipo de trabajo y alta gerencia |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
| 1 | Toda documentación debe estar validada despues de haber sido aprobada | 09/06/0219 | 09/06/0219 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 14 | Fallas técnicas en el material del equipo de trabajo | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | AJLM, ICC, EMPG, JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Fallas en el equipo por caractrísticas del mismo, por descuido |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida material, perdida de tiempo, perdida de paquetes del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Existe alta posibilidad de una falla |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR, ICC, EMPG, AJLM | 1 | Estar realizando constantemente mantenimiento preventivo y correctivo al equipo | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 15 | Tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones e incluso algunos equipos. | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR, AJLM, EMPG, ICC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Tormentas debido al clima actual |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se ve afectado el avance del proyecto por posible perdida de comunicación, perdida material en caso de afectar dispositivos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Clima actual con tendencia a tormentas |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 | Contar con aparatos que protejan los dispositivos de trabajo ante este tipo de acontecimientos | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 16 | Problemas de transporte, debido a que la empresa se encuentra en un municipio distinto a donde pertenecen los integrantes del equipo, esta limitante podría afectar cuando no hay una forma para acudir a reuniones con el cliente. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Equipo de trabajo con condiciones personal inadecuadas para el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Malas entregas en el avance del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 17 | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente hace una nueva petición despues de echado a andar el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se genera desestabilización en todo el flujo del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 | Explicar previamente que los requisistos que se planteen han de seguirse a lo largo del desarrollo y no se harán cambios | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 18 | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente tiende a quererse involucrar más de lo debido |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El desarrollo resulta retrasado |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR | 1 | Debe establecerse una línea de restricción para que el cliente no intervenga | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | Los módulos tienen errores y requieren más tiempo para su funcionamiento. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | 2019-09-06 | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | AJLM, EMPG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Problemas con la programación |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Sucede retraso, inconformidad del cliente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AJLM | 1 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | La comunicación en el equipo de trabajo está mal estructurada | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-09-06 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JJDR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JJDR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-09-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-09-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los integrantes no mantienen una comunicación conveniente |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se pierde el flujo de información importante |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JJDR, EJLM, ICC, EMPG | 1 | Debe plantearse previamente la manera en que se estarán comunicando | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Apptracsem | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2019-09-06
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 10 | 10 | 0 | 10 | o
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 10 | 10 | 0 | 10
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 0 | 0 | 0 | 0
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 20 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 1 | N | Retardo en las tareas y subtareas asignadas a cada miembro | ICC, JJDR | R | <1 mes | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
2 | 1 | N | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. | ICC | R | <1 mes | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
3 | 1 | N | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | JJDR, ICC | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
4 | 1 | N | Tiempo limitado para la realización del proyecto. | ICC | R | 1-3 meses | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
5 | 1 | N | Modificar el alcance en el transcurso del proyecto | ICC, JALM, EMPG | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
6 | 1 | N | Falta de negociación de un precio razonable para los contratos. | JJDR | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
7 | 1 | N | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | ICC, JJDR | R | <1 mes | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
8 | 1 | N | El plan, los recursos, y la definición de producto han sido dictados por el cliente o la gerencia superior y no están balanceados con el equipo de desarrollo. | JJDR | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
9 | 1 | N | Las tareas no son específicas lo cual no favorece en su realización. | ICC | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
10 | 1 | N | No existen minutas de reunión para establecer acuerdos. | JJDR | Y | 1-3 meses | Mitigar |  | 2019-09-06
11 | 1 | N | Nueva asignación de roles | JJDR | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
12 | 1 | N | Perdida de información física por descuido de los involucrados en el proyecto (derramar líquidos, documentos dañados, extravíos, información ilegible). | JJDR | R | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
13 | 1 | N | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | JJDR, ICC, EMPG | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
14 | 1 | N | Fallas técnicas en el material del equipo de trabajo | AJLM, ICC, EMPG, JJDR | R | 1-3 meses | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
15 | 1 | N | Tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones e incluso algunos equipos. | JJDR, AJLM, EMPG, ICC | R | 1-3 meses | Aceptar | 2019-09-06 | 2019-09-06
16 | 1 | N | Problemas de transporte, debido a que la empresa se encuentra en un municipio distinto a donde pertenecen los integrantes del equipo, esta limitante podría afectar cuando no hay una forma para acudir a reuniones con el cliente. | JJDR | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
17 | 1 | N | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos. | JJDR | R | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
18 | 1 | N | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | JJDR | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
19 | 1 | N | Los módulos tienen errores y requieren más tiempo para su funcionamiento. | AJLM, EMPG | R | 1-3 meses | Prevenir | 2019-09-06 | 2019-09-06
20 | 1 | N | La comunicación en el equipo de trabajo está mal estructurada | JJDR | R | 1-3 meses | Mitigar | 2019-09-06 | 2019-09-06
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo, row below]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Retirado = IF([ID Riesgo, row above]= "","",'Detalle del Riesgo'!C32)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Abierto = IF([ID Riesgo, row below]= "","",'Detalle del Riesgo'!F244)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
5
2
3
2
0
1
1
0
3
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 10 | 0 | 4 | 1
| Y | 10 | 0 | 8 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | RPrevenir
| Total | 20 | 0 | 12 | 1 | RPrevenir
YPrevenir
RPrevenir
YMitigar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
RPrevenir
RAceptar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
RPrevenir
RMitigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | Alta - Alta | R | 7
R | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 20 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Media | Muy alta - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta
15 | R-N | R-M | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta
16 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
17 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta
18 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
19 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta
20 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja